R E H E A R S A L T I M E L I N E 《精忠·丰碑》排练时间轴 情景朗诵《丰碑》× 合唱《精忠报国》 · 四周冲刺方案. 节目总长：5′15″（上限 5′30″） 排练周期：2026年9月7日 — 10月4日（四周 13 次） 验收标准：全程掐表 5′15″±10″ 编制：节目筹备组 · 2026年9月 《精忠·丰碑》节目组 2026.09

# 一、总则与目标

本表适用于班级合唱比赛节目《精忠·丰碑》（情景朗诵《丰碑》×合唱《精忠报国》）。节目总长 5′15″，其中朗诵 1′45″、合唱 2′53″、结尾语录点题 22″；彩排验收标准为全程掐表 5′15″±10″，不得超过 5′30″。

排练周期共四周 13 次，自 2026 年 9 月 7 日（周一）起算：周中两次（周一、周三 17:00–18:30），周六一次（9:30–11:30）。如比赛日另有安排，可将整表平移，周次相对关系不变；走台固定安排在赛前一日。

每次排练请提前 10 分钟到场签到；领诵、领唱如需请假，须提前一天报总导演并安排替补跟排。每次排练的掐表数据记录在案，供周末复盘。

表 1  岗位分工

| 岗位 | 人数 | 职责 | 人选 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总导演 | 1 | 总体统筹、进度与纪律、掐表复盘 | 【姓名】 |
| 朗诵指导 | 1 | 领诵处理与群诵组织（建议语文老师或播音特长生担任） | 【姓名】 |
| 领诵 | 4（男2女2） | 朗诵段与点题段领诵；使用麦1、麦2 | 【4人名单】 |
| 领唱 | 2 | 主歌独唱与副歌带唱；使用麦3、麦4 | 【2人名单】 |
| 指挥（可选） | 1 | 合唱指挥，站左前角侧身面对合唱队 | 【姓名】 |
| 音控 | 1 | 预录音轨播放、LED触发、双备份切换 | 【姓名】 |
| 服装道具 | 1 | 红围巾、白手套管理，上下场引导 | 【姓名】 |
| 摄影记录 | 1 | 彩排摄像、回看素材整理 | 【姓名】 |

# 二、四周总览

表 2  阶段划分与交付

| 周次 | 日期 | 阶段 | 本周交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 9月7日–12日 | 定稿·模仿 | 角色、声部、话筒分配定稿；朗诵线首次通读；合唱分声部学谱 |
| 第2周 | 9月14日–19日 | 分线合排 | 朗诵线掐表≤1′50″；合唱全曲连贯（剪主歌二）；队形落位走位 |
| 第3周 | 9月21日–26日 | 合成·录音 | 朗诵×合唱拼接≤5′30″；预录音轨单条交付（5′15″） |
| 第4周 | 9月28日–10月3日 | 带麦彩排 | 带麦全流程×3达标（5′15″±10″）；应急预案演练；着装彩排 |
| 机动 | 赛前一日 | 走台 | 上下场路线、话筒、LED与音轨实测，场地差异确认 |

# 三、逐次排练安排（13 次）

下表中时段为建议值，可按实际课表微调；“当日验收”是每次排练结束前必须达到的硬指标，未达标项目顺延至下次优先完成。

## 第 1 周（9/7–9/12）：定稿·模仿

| 次 | 日期·时段 | 参加 | 排练内容（分钟级） | 当日验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9/7周一 17:00–18:30 | 全体 | 00–10 集合；投屏讲解方案PPT（结构、时间轴、队形） 10–35 定角色：4领诵试音（各念“……他就是军需处长。”），定2领唱；公布4支话筒分配 35–60 合唱声部分配（高/低），发合唱谱与朗诵分工稿 60–85 全组同看齐越节《丰碑》视频，讲解处理思路 85–90 布置任务：领诵背稿、全员跟伴奏哼唱 | 角色/声部/话筒名单公示；人人明确自己的话筒与站位 |
| 2 | 9/9周三 17:00–18:30 | 分组 | 00–10 开嗓热声（啰鸣、音阶） 10–45 朗诵组：逐句跟读齐越节视频，标换气/重音；精简稿通读2遍 同时段 合唱组：学主歌一+副歌一旋律，分声部过谱 45–80 两组交换场地继续 80–90 领诵合体过精简稿一遍（不掐表） | 领诵脱稿50%以上；主歌一音准节奏过关 |
| 3 | 9/12周六 9:30–11:30 | 全体 | 00–15 开嗓；齐诵“红军不怕远征难”定调 15–45 学间奏齐诵《过雪山草地》两句（卡 20″ 节奏） 45–75 合唱全曲跟伴奏唱一遍，标删减处（主歌二跳过） 75–105 转场专项：“万水千山只等闲”压鼓点起唱×5遍 105–120 朗诵线首掐表（目标≤2′00″，先求通顺） | 全节目能从头串到尾不断片 |

## 第 2 周（9/14–9/19）：分线合排

| 次 | 日期·时段 | 参加 | 排练内容（分钟级） | 当日验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 9/14周一 17:00–18:30 | 全体 | 00–10 开嗓 10–50 朗诵逐句抠：“……他就是军需处长。”后静场2秒练 10 遍；“晶莹的丰碑”一字一顿 50–80 副歌强化；领唱话筒试唱 80–90 朗诵线掐表#2（≤1′55″） | 朗诵≤1′55″；两次群诵强弱层次分明 |
| 5 | 9/16周三 17:00–18:30 | 全体 | 00–10 开嗓 10–45 合唱分段过：副歌二与尾句渐慢训练；领唱独唱段卡伴奏 45–70 间奏齐诵音量测试（盖过间奏旋律） 70–90 朗诵线掐表#3（≤1′50″）+录像回看 | 朗诵≤1′50″；间奏齐诵 20″ 内收字 |
| 6 | 9/19周六 9:30–11:30 | 全体 | 00–10 到场整队 10–40 按队形图落位（4排弧形），贴点位标记 40–70 调度演练×3：领诵上前区→退两翼→点题再上前；上下场路线 70–105 朗诵+合唱+点题整段串排（不带麦不掐表） 105–120 汇总问题清单 | 人人知道每段站哪、何时动 |

## 第 3 周（9/21–9/26）：合成·录音

| 次 | 日期·时段 | 参加 | 排练内容（分钟级） | 当日验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 9/21周一 17:00–18:30 | 全体 | 00–10 开嗓 10–55 全流程联排#1（含暗场音效）掐表——目标≤5′45″ 55–85 回看问题清单逐条解决 85–90 布置录音日注意事项 | 全程能走完；误差点记录成清单 |
| 8 | 9/23周三 17:00–18:30 | 全体 | 00–10 开嗓 10–30 转场三处专项：压鼓点齐诵 / 间奏收字 / 点题接定格 30–60 联排#2掐表——目标≤5′30″ 60–90 定格造型与敬礼动作统一（领诵白手套试戴） | 联排≤5′30″；三处转场无缝 |
| 9 | 9/26周六 9:30–11:30 | 全体 + 音控 | 00–15 到演出场地（或最接近的礼堂），摆位、试话筒 15–30 按录音脚本走一遍（不出声，对点位） 30–90 正式录音2–3条：朗诵+齐诵+合唱+伴奏整条；当场回放择优 课后：混音单轨 5′15″，U盘+手机双备份（音控负责） | 音轨总长 5′15″±3″；清晰无爆音；双备份交总导演 |

## 第 4 周（9/28–10/3）：带麦彩排（含机动走台）

| 次 | 日期·时段 | 参加 | 排练内容（分钟级） | 当日验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9/28周一 17:00–18:30 | 全体 | 00–10 布置话筒（4支立架按麦1–4定位） 10–50 对口型专项：领诵逐句对、群诵小口型 50–85 带麦全流程#1（放预录音轨）掐表—— 5′15″±10″ 85–90 记录问题 | 口型与音轨基本对上；全程 5′25″ 内 |
| 11 | 9/30周三 17:00–18:30 | 全体 | 00–10 开嗓 10–20 摄像机位架设（手机横屏固定即可） 20–60 带麦全流程#2 摄像→当场回看逐帧修（口型/手势/表情/排面） 60–90 问题点专项重练 | 录像中无出戏点；排面整齐 |
| 12 | 10/3周六 9:30–11:30 | 全体 | 00–15 着装：深色上装+红围巾；领诵白手套 15–55 带麦全流程#3 完整掐表—— 5′15″±10″ 55–80 应急演练：音轨双备份切换 / 话筒失灵改真声 / 替补顶位 80–90 定妆照（可作班级宣传） | 三次彩排数据达标；应急预案人人知道自己的备份动作 |
| 13 | 赛前一日 【____/____】 | 全体 | 按比赛顺序走台一次：上下场路线、站位、话筒试音 LED触发与预录音轨实放（点题大字、风雪声、鼓点） 记录实际场地与排练场差异（进深/回声/话筒高度） | 全体熟悉上场口–台位–下场口；音控确认触发点 |

# 四、关键里程碑

表 3  五个必须达成的节点

| 里程碑 | 日期 | 交付标准 |
| --- | --- | --- |
| M1 定稿 | 9月7日 | 角色/声部/话筒分配表公示，人手一份分工稿 |
| M2 首联排 | 9月21日 | 全流程（含音效）≤5′45″，问题清单归档 |
| M3 录音交付 | 9月26日 | 预录音轨单条 5′15″±3″，U盘+手机双备份 |
| M4 彩排达标 | 10月3日 | 连续三次带麦全流程 5′15″±10″，录像无出戏点 |
| M5 走台 | 赛前一日 | 场地差异清单确认，上下场路线定型 |

# 五、风险与预案

表 4  风险对照表

| 风险 | 预案 |
| --- | --- |
| 全程超 5′30″ | 朗诵压至 1′40″ 以内；点题段删女领②第二句（省约 6″）；暗场音效压缩到 3″ |
| 预录音轨事故 | U盘+手机双备份，音控 10 秒内切换；若彻底无声，领唱起调清唱副歌稳住队形，群诵照常 |
| 队员缺勤 | 每次签到；替补全程跟排；排面缺口由同排微调补齐 |
| 话筒故障 | 领诵/领唱立即改真声并向前排半步补位；群诵与合唱由预录音轨兑底 |
| 场地无 LED | 改幕布投影；或纯灯光暗场–起光方案；点题大字改 KT 板手举 |

# 附：单次排练常规流程（90 分钟模板）

表 5  周中排练固定流程

| 时段 | 内容 | 主持 |
| --- | --- | --- |
| 0–10 分钟 | 开嗓热声：啰鸣、音阶；齐诵定调 | 领唱 |
| 10–45 分钟 | 分线训练：朗诵组抠句 / 合唱组分声部（分区同步） | 朗诵指导·指挥 |
| 45–75 分钟 | 合成段落：转场三处、间奏齐诵、点题段 | 总导演 |
| 75–90 分钟 | 掐表联排+录像复盘，记录问题清单 | 总导演 |

周六 120 分钟版本：中段两段各加 15 分钟，复盘加至 25 分钟。本表执行中如有调整，以总导演通知为准。